** **

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**Πίνακας 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΝΑΛΥΣΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ\*** |
| 1 | Συντονισμός και διαχείριση δράσης | 2 ανθρωπομήνες \* 2 διοικητικοί (=1 ανθρωπομήνας \* 2 διοικητικοί ανά τύπο) | ΝΑΙ |  |
| 2 | Δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας | 1 ανθρωπομήνας \* 2 προγραμματιστές  (παράδοση πριν την έναρξη των σεμιναριακών προγραμμάτων, 70% της αναλογούσης συμβατικής αμοιβής, κατά την παράδοση & 30% αυτής, μετά την ολοκλήρωση) | ΝΑΙ |  |
| 3 | Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού | 6 ενότητες \* (παράδοση πριν την έναρξη των σεμιναριακών προγραμμάτων, 70% της αναλογούσης συμβατικής αμοιβής, κατά την παράδοση & 30% αυτής, μετά την ολοκλήρωση) | ΝΑΙ |  |
| 4 | Αμοιβή ειδικών εμπειρογνωμόνων | 2 εμπειρογνώμονες | ΝΑΙ |  |
| 5 | Δημιουργία εγχειριδίου | 1 ανθρωπομήνας \* 1 διοικητικός (παράδοση πριν την έναρξη των σεμιναριακών προγραμμάτων, 70% της αναλογούσης συμβατικής αμοιβής, κατά την παράδοση & 30% αυτής, μετά την ολοκλήρωση) | ΝΑΙ |  |
| 6 | Εκπόνηση και διάθεση φυλλαδίων | 1 ανθρωπομήνας \* 1 γραφίστας (παράδοση πριν την έναρξη των σεμιναριακών προγραμμάτων, 70% της αναλογούσης συμβατικής αμοιβής, κατά την παράδοση & 30% αυτής, μετά την ολοκλήρωση) | ΝΑΙ |  |
| 7 | Αμοιβές εισηγητών | 3 εισηγητές | ΝΑΙ |  |
| 8 | Κάλυψη κόστους χώρων διεξαγωγής | Κατά αποκοπή | ΝΑΙ |  |
| 9 | Τεχνική κάλυψη και φωτογράφιση | Κατά αποκοπή | ΝΑΙ |  |
| 10 | Προβολή έργου και διαφήμιση | Κατ' αποκοπή | ΝΑΙ |  |
| 11 | Υπηρεσίες catering | Κατ' αποκοπή | ΝΑΙ |  |

**Πίνακας 2: Προϋποθέσεις Συμμετοχής**

| **ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ\*** |
| --- | --- | --- |
| Εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, η οποία αποδεικνύεται εφόσον ο προσφέρων, έχει υλοποιήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον ένα συναφές έργο. | ΝΑΙ |  |
| Ανθρώπινο δυναμικό και πόροι ικανοί και αξιόπιστοι για να φέρει ο Ανάδοχος σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. | ΝΑΙ |  |
| Ορίζεται Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου. | ΝΑΙ |  |

**(\*)** *Συμπληρώνεται «ναι», εφόσον ο προσφέρων δεσμεύεται για την προσφορά του κάθε είδους, σύμφωνα με την περιγραφή – προδιαγραφές του στη 2η στήλη του πίνακα.*

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

#### ……………………………………………………

*(επωνυμία εταιρείας)*

#### ……………………………………………………

*ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου*

#### (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

**……………………………………………………….**

